Приложение 1

к Постановлению администрации

сельского поселения от 02.03.2014 г. № 14 А

План

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2015 году на территории Перемиловского сельского поселения.

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта постановления Администрации Перемиловского сельского поселения по утверждению Плана мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2015 года на территории Перемиловского сельского поселения, его согласование и утверждение. | Специально уполномоченный по делам ГОЧС Перемиловского сельского поселения | до 01 марта |  |
| 2 | Заключение договоров с организациями района на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья на территории Шуйского муниципального района (по необходимости) | Главы администраций поселений | до 25 марта |  |
| 3 | Разработка графика дежурств оперативного штаба по пропуску половодья и предоставление его в Главное управление МЧС России по Ивановской области | Специально уполномоченный по делам ГОЧС Перемиловского сельского поселения | до 10 марта |  |
| 4 | Корректировка «Плана действий» на паводковый период | Специально уполномоченный по делам ГОЧС Перемиловского сельского поселения | до 20 марта |  |
| 5 | Уточнить зоны возможного подтопления водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений, организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием паводковой обстановки | Главы администраций поселений, руководители организаций ЖКХ | до 14 марта |  |
| 6 | Подготовить места временного размещения эвакуированного населения и места для временного хранения материальных ценностей в случае проведения эвакуации | Главы администраций поселений, руководители организаций | При необходи-мости |  |
| 7 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий для проведения безаварийного пропуска весеннего половодья и приведение их в готовность к действиям | Главы администраций поселений, руководители организаций | до 15 марта |  |
| 8 | Провести планово-предупредительный ремонт оборудования на канализационных насосных станциях, очистку от снега и льда отмосток зданий, прилегающей территории, внутренних водоотводящих каналов, входных оголовок труб ливнепроводов | Главы администраций поселений, руководители организаций ЖКХ | до 25 марта |  |
| 9 | Усилить контроль за состоянием зданий и сооружений водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений, | Главы администраций поселений, руководители организаций ЖКХ | до 14 марта |  |
| 10 | Организовать очистку от снега и наледи территорий населенных пунктов, систем водоотведения. Обеспечить очистку от снега, наледи и сосулек кровель жилищного фонда. Провести комплекс мероприятий по обеспечению безаварийной работы систем водо-, тепло-, электроснабжения | Главы администраций поселений, руководители организаций ЖКХ | до 25 марта |  |
| 11 | Обеспечение создания резервных запасов топлива для работы котельных | Главы администраций поселений, руководители организаций | до 25 марта |  |
| 12 | Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов, ферм, машинно-тракторных парков, хранилищ опасных химических веществ и горюче-смазочных материалов, очистных и водопроводных сооружений от воздействия весенних вод. | Главы администраций поселений, руководители организаций | до 25 марта |  |
| 13 | Проверка готовности сил и средств муниципальных и объектовых звеньев ТП РСЧС к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Главы администраций поселений, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 14 | Проверка наличия и достаточности резервов финансовых и материальных средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья. При необходимости произвести восполнение (освежение) запасов | Главы администраций поселений, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 15 | Проведение организационной работы по страхованию имущества граждан, инженерных сооружений, попадающих в зону подтопления | Главы администраций поселений | до 14 марта |  |
| 16 | Организация проведения тренировок с органами управления и силами муниципальных звеньев ТП РСЧС Ивановской области к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Главы администраций поселений, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 17 | Обеспечение подготовки автомобильных дорог местного значения к пропуску весеннего половодья согласно нормативным требованиям, особое внимание уделить очистке водопропускных труб и трубопереездов | Главы администраций поселений | до 1 апреля |  |
| 18. | Принятие мер по ограничению и запрещению организации массовой рыбной ловли на льду рек и водоемов, выставление на берегу предупреждающих аншлагов | Главы администраций поселений | в период прохождения паводка |  |
| 19 | Информирование жителей поселений об опасности пребывания на весеннем льду, выставление предупреждающих (запрещающих) аншлагов | Главы администраций поселений | до 14 марта |  |
| 20 | Проведение инструктажей, направленных на предотвращение несчастных случаев на водоемах в весенний период | Главы администраций поселений, руководители организаций | до 14 марта |  |
| 21 | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу необходимости страхования личного имущества, в том числе от последствий воздействия паводковых вод | Главы администраций поселений | до 20.03.2015 |  |
| 22 | Подготовка к использованию систем оповещения (электрические сирены) | Главы администраций поселений | 01.03.2015 - 16.03.2015 |  |
| 23 | Проверка к использованию систем оповещения (электрические сирены) | Главы администраций поселений | 20.03.2015 |  |
| 24 | Подготовка мест временного размещения эвакуированного населения (при необходимости) | Главы администраций поселений | до 21.03.2015 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Перемиловского сельского поселения

от 02.03. 2015   № 14 А

С О С Т А В

противопаводковой комиссии Перемиловского сельского поселения

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Штатная должность | Рабочий телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адамова Светлана Сергеевна | Глава администрации Перемиловского сельского поселения | 3-46-89 |
| 2 | Неглядимова Галина Борисовна | Глава Перемиловского сельского поселения | 3-46-89 |
| 3 | Бочкина Ирина Васильевна | Начальник отдела ЖКХ, ГОЧС и ПБ, земельных и имущественных отношений | 3-46-89 |
| 4 | Барыбин Леонид Аркадьевич | Директор МКУ «Перемиловский КДЦ «Родник» | 3-79-47 |
| 5 | Морозов Александр Николаевич | Председатель СПК «Перемиловский» Депутат Совета Перемиловского сельского поселения | 4-17-50 |
| 6 | Малакутов Магомед Зубайруевич | Председатель ТНВ «Рассвет и К» Депутат Совета Перемиловского сельского поселения | 3-44-35 |
| 7 | Козлов Дмитрий Николаевич | Участковый уполномоченный по Перемиловскому сельскому поселению | 8-909-247-72-34 |

- дежурный диспетчер администрации  района                   (т./факс. 42-491; тел. 25-804)

- полиция                                                                                   38-282, «02»

- спасательная станция г. Шуя                                                38-177.

- отдел  ГОЧС и безопасности администрации  района      41-650.

- отдел водных ресурсов по Ивановской области                (тел. 30-07-87;  30-08-45)

- оперативный дежурный ГУ МЧС России по Ивановской обл. (299-108, факс.32-38-03)

Приложение 3

к постановлению Администрации

Перемиловского сельского поселения

от 02.03. 2015   № 14 А

График

работы оперативной группы по обследованию территорий Перемиловского сельского поселения к безарийному пропуску весеннего половодья  в 2015 г.

| № п/п | Обследуемые территории и объекты | Месторасположение | Дата обследования* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Пруд | д. Прилив, 2 Школьная | 10 апреля |
| 3 | Пруд | д. Перемилово | 14 апреля |
| 4 | Пруд | д. Прилив 4 Школьная | 17 апреля |
| 5 | Пруд | д. Перемилово ул. Восточная | 18 апреля |
| 6 | д. Стяжково | д. Стяжково | 24 апреля |
| 7 | Пруд | д. Одинцово | 25 апреля |
| 8 | Пруд в конце улицы | д. Перемилово ул. Восточная | 26 апреля |

Примечание:*дата обследования может быть перенесена в связи с прогнозом Росгидромета.

Выделение транспорта на проведение обследования планируется от организаций принимающих участие в обследовании по согласованию.

Начальник отдела ЖКХ, ГОЧС и ПБ,

земельных и имущественных отношений                                     И.В. Бочкина

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Шуйского

муниципального района

С.С. Адамова

«07»  марта  2014 г.

Г Р А Ф И К

дежурства ответственных лиц администрации Перемиловского сельского поселения

в условиях весеннего половодья в выходные и праздничные дни 2015 года

| № пп | Должность | Ф.И.О. | март | апрель | май | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глава администрации Перемиловского сельского поселения | Адамова Светлана Сергеевна | 30 | 5 | 1 | д.т 3-46-97; р.т. 3-46-89 8-910-992-48-51 |
| 2. | Глава Перемиловского сельского поселения | Неглядимова Галина Борисовна | 29 | 6 | 2 | д.т 3-46-13; р.т. 3-46-89 8-962-159-22-43 |
| 3. | Начальник отдела ЖКХ, ГОЧС и ПБ, земельных и имущественных отношений | Бочкина Ирина Васильевна | 23 | 12, 27 | 3, 11 | р.т. 3-46-89 8-915-831-38-93 |
| 4. | Глава администрации Перемиловского сельского поселения | Адамова Светлана Сергеевна | 22 | 13 | 4 | д.т 3-46-97; р.т. 3-46-89 8-910-992-48-51 |
| 5. | Глава Перемиловского сельского поселения | Неглядимова Галина Борисовна | 15 | 19, 26 | 9 | д.т 3-46-13; р.т. 3-46-89 8-962-159-22-43 |
| 6. | Начальник отдела ЖКХ, ГОЧС и ПБ, земельных и имущественных отношений | Бочкина Ирина Васильевна | 16 | 20, | 10 | р.т. 3-46-89 8-915-831-38-93 |

Начальник отдела ЖКХ, ГОЧС и ПБ,

земельных и имущественных отношений                                     И.В. Бочкина